## Blad1
Planning van de uren
|  |  | Tim Ijntema (leider) |  | Jip Galema |  | Monisha Wielkens |  | Leo Jenneskens
Week | Datum | Omschrijving activiteit | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Opgeleverd
3 | 2016-04-04 | Groepsvergadering | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Dag | Opmerkingen | Tim | Jip | Monisha | Leo
3 | 2016-04-04 | Code samenvoegen | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 |  | 2016-04-04 | Te laat | n.v.t | n.v.t | 15 min. | 15 min.
3 | 2016-04-04 | Activity diagram en commenten | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 2016-04-05 | Te laat | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t
3 | 2016-04-04 | Bitmap | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 2016-04-06 | Te laat | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 60 min.
3 | 2016-04-04 | Totaal | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |  | 2016-04-07 | Te laat | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 10 min
3 | 2016-04-05 | Urenverdeling bijwerken | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-04-05 | Agenda's maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0
3 | 2016-04-05 | Code documenteren | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 2016-04-05 | Activity diagram en use-case | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
3 | 2016-04-05 | Paper bijwerken | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-04-05 | Bitmap | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2
3 | 2016-04-05 | Totaal | 3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 3 | 3 | 6
3 | 2016-04-06 | Planning bijwerken | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-04-06 | Paper uitbreiden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-03-06 | Robot soepel laten rijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
3 | 2016-04-06 | Bitmap | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4
3 | 2016-04-06 | Spellingscontrolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
3 | 2016-04-06 | Activity diagram aanpassen | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-04-06 | Github organiseren | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-04-06 | Totaal | 4 | 5.5 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 4 | 5.5
3 | 2016-04-07 | Bitmap afmaken | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.5
3 | 2016-04-07 | Paper afmaken | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 3
3 | 2016-04-07 | weekverslag maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0
3 | 2016-04-07 | Bestanden checken | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5
3 | 2016-04-07 | Totaal | 5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 4 | 5 | 6 | 6